## Hoja1
| Fase de la implantación | Descripción | Documentos a entregar | Roles de Implantator | Roles de Zapatería Lázaro | Fecha estimativa | Posibles riesgos
1 | Planificación | Fase inicial en la cual se planifica de manera basica el ERP
2 | Consultoria | La planificacion previa se realiza en detalle indicando todo lo que necesite algun tipo de implementacion
3 | Diseño | A nivel de programacion de diseñan todas las funciones que tendra el ERP
4 | Pruebas | Se prueban todas las funcionalidades del ERP
5 | Formacion | Se forma al personal de la empresa para sepan utilizar el ERP de manera adecuada
6 | Arranque | Se implemente el ERP en el funcionamiento del dia a dia de la empresa
7 | Soporte | Se realiza la correcion de errores necesarias tras los posibles errores y problemas durante el arranque
8 | Mantenimiento | Se realiza un mantenimiento del ERP a largo plazo