## Hoja1
| Fase de la implantación | Descripción | Documentos a entregar | Roles de Implantator | Roles de Zapatería Lázaro | Fecha estimativa | Posibles riesgos
1 | Planificación | Fase inicial en la cual se planifica de manera basica el ERP | Documentacion de estimaciones del proyecto |  |  | enero,2023-febrero,2023 | Si se realiza muy deprisa o de manera no adecuado todas las demas fases tendran errores
2 | Consultoria | La planificacion previa se realiza en detalle indicando todo lo que necesite algun tipo de implementacion | Diseño funcional |  |  | febrero,2023-marzo,2023 | Realizar esta fase incorrectamente, provocaria que errores se produjeran en las siguientes fases obligando a echar atras el proyecto para tener que volverlo a implementar
3 | Diseño | A nivel de programacion de diseñan todas las funciones que tendra el ERP | Diseño tecnico |  |  | marzo,2023-julio,2023 | Errores a la hora de realizar el diseño tecnico lo cual provocaria un funcionamiento inesperado
4 | Pruebas | Se prueban todas las funcionalidades del ERP | Documentacion de pruebas realizadas |  |  | julio,2023-septiembre,2023 | No descubrir errores los cuales obligaran a volver a anterior fases de implementacion cuando se descubran mas adelante
5 | Formacion | Se forma al personal de la empresa para sepan utilizar el ERP de manera adecuada |  |  |  | septiembre.2023-noviembre.2023 | Una formacion ineficiente provocara en que los empleados puedan realizar un uso inadecuado del ERP
6 | Arranque | Se implemente el ERP en el funcionamiento del dia a dia de la empresa |  |  |  | noviembre.2023-diciembre.2023 | Un arranque mal realizado puedo llevar a que la empresa tenga que detener su funcionamiento temporalmente
7 | Soporte | Se realiza la correcion de errores necesarias tras los posibles errores y problemas durante el arranque |  |  |  | diciembre,2023-enero.2023 | Un mal soporte provocara que el sistema pueda tener fallos que afecten a la empresa
8 | Mantenimiento | Se realiza un mantenimiento del ERP a largo plazo |  |  |  | enero,2023- | Que cambios o actualizaciones realizadas provoquen fallos en el ERP los cuales impidan su debido funcionamiento